## Sheet1
附件1
连平县新增专项债券资金用途调整明细表（2022年第三批）
单位：万元
序号 | 地市 | 债券全称 | 发行年度 | 债券类型（土储专项债券/棚改专项债券/其他专项债券） | 原项目信息 | [15 empty] | 调整情形（项目短期内难以继续建设实施/项目实施过程重大变化导致资金需求减少/项目竣工债券资金结余/按照监督检查和审计等意见调整/其他需要调整情形） | 调整具体原因 | 拟调整项目信息 | [21 empty] | 反馈意见
[5 empty] | 区划编码 | 县区 | 项目名称 | 项目编码 | 项目类型（土储项目/棚改项目/交通基础设施项目/能源项目/农林水利项目/生态环保项目/社会事业项目/城乡冷链物流基础设施项目/市政与产业园区基础设施项目/保障性安居工程项目/其他有收益的公益性项目） | 项目主管部门 | 项目建设单位 | 建设状态（未开工/在建/已竣工） | 已安排债券金额 | 其中：用于资本金金额 | 以前年度是否发生债券资金用途调整（是/否） | 2022年上半年是否发生债券资金用途调整（是/否） | 本次拟调整用途金额 | 其中：用于资本金金额 | 调整后原项目剩余未使用债券金额 | 调整后原项目剩余债券资金，预计使用完毕时间（年月） |  |  | 区划编码 | 县区 | 项目名称 | 项目编码 | 项目类型（棚改项目/交通基础设施项目/能源项目/农林水利项目/生态环保项目/社会事业项目/城乡冷链物流基础设施项目/市政与产业园区基础设施项目/保障性安居工程项目/其他有收益的公益性项目） | 拟调整项目与原项目是否属于同一类型（是/否） | 如拟调整项目与原项目不属于同一类型，请解释说明 | 项目建设期限（预计至哪一年） | 项目运营周期（预计至哪一年） | 建设状态（未开工/在建/已竣工） | 预计竣工日期 | 以前年度已安排债券资金金额 | 是否纳入2022年国家发改委要求优先安排项目清单（是/否） | 是否纳入2022年财政部审核通过项目清单（是/否） | 省政府同意上报申报的2022年专项债券金额 | 2022年已安排债券资金金额 | 其中：用于资本金金额 | 本次拟安排债券金额 | 其中：用于资本金金额 | 是否属于补办调整手续（即市县已自行调整至该项目使用）（是/否） | 预计使用完毕时间（年月） | 备注 | 审核意见1 | 审核意见2 | 审核意见3 | 审核意见4 | 审核意见5 | 审核意见6 | 审核意见7 |  | 市级意见
1 | 河源市 | 2022年广东省政府专项债券（八期） | 2022 | 其他专项债券 | 441624 | 和平县 | 和平县全域自然村集中供水工程 | P21441624-0014 | 农林水利项目 | 和平县水利局 | 和平县水利工程建设管理中心 | 在建 | 24000 | 0 | 否 | 否 | 5000 | 0 | 8000.43 | 2022-10-01 | 其他需要调整情形 | 项目进度慢，债券资金短期内无法使用完毕。 | 441623 | 连平县 | 连平县内莞镇元善镇乡村旅游公共服务保障及基础设施建设项目 | P21441623-0021 | 社会事业项目 | 否 | 无其他同类型项目可调整 | 2024年 | 2042年 | 在建 | 2024-01-30 | 0 | 是 | 是 | 9000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 否 | 2022-10-31 |  | 反馈意见 审核意见1: 国家发改委未审核通过 | 河源市-新增专项债券资金用途调整明细表（2022年第三批）反馈
2 | 河源市 | 2022年广东省政府专项债券（十四期） | 2022 | 其他专项债券 | 441624 | 和平县 | 和平县撂荒土地复耕复种整治项目 | P21441624-0020 | 农林水利项目 | 和平县农业农村局 | 和平县农业农村局 | 在建 | 12000 | 0 | 否 | 否 | 1000 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 其他需要调整情形 | 项目进度慢，债券资金短期内无法使用完毕。 | 441623 | 连平县 | 河源市连平县垦造水田项目 | P22441623-0001 | 农林水利项目 | 是 |  | 2022年 | 2034年 | 在建 | 2022-12-31 | 0 | 是 | 是 | 7000 | 2214 | 0 | 1000 | 0 | 否 | 2022-10-30 |  | 反馈意见 审核意见1: 国家发改委未审核通过 | 河源市-新增专项债券资金用途调整明细表（2022年第三批）反馈
3 | 河源市 | 2022年广东省政府专项债券（三十期） | 2022 | 其他专项债券 | 441624 | 和平县 | 和平县撂荒土地复耕复种整治项目 | P21441624-0020 | 农林水利项目 | 和平县农业农村局 | 和平县农业农村局 | 在建 | 12000 | 0 | 否 | 否 | 1000 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 其他需要调整情形 | 项目进度慢，债券资金短期内无法使用完毕。 | 441623 | 连平县 | 河源市连平县垦造水田项目 | P22441623-0001 | 农林水利项目 | 是 |  | 2022年 | 2034年 | 在建 | 2022-12-31 | 0 | 是 | 是 | 7000 | 2214 | 0 | 1000 | 0 | 否 | 2022-10-30 |  | 反馈意见 审核意见1: 国家发改委未审核通过 | 河源市-新增专项债券资金用途调整明细表（2022年第三批）反馈
4 | 河源市 | 2022年广东省政府专项债券（三十一期） | 2022 | 其他专项债券 | 441624 | 和平县 | 和平县妇幼保健院发热门诊、体检中心等配套设备设施建设项目 | P21441624-0023 | 社会事业项目 | 和平县卫生与健康局 | 和平县妇幼保健院 | 在建 | 4000 | 0 | 否 | 否 | 3000 | 0 | 1302.7 | 2022-10-01 | 其他需要调整情形 | 项目进度慢，债券资金短期内无法使用完毕。 | 441623 | 连平县 | 连平县内莞镇元善镇乡村旅游公共服务保障及基础设施建设项目 | P21441623-0021 | 社会事业项目 | 是 |  | 2024年 | 2042年 | 在建 | 2024-01-30 | 0 | 是 | 是 | 9000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 否 | 2022-10-31 |  | 反馈意见 审核意见1: 国家发改委未审核通过 | 河源市-新增专项债券资金用途调整明细表（2022年第三批）反馈
5 | 河源市 | 2022年广东省政府专项债券（二十四期） | 2022 | 其他专项债券 | 441623 | 连平县 | 连平县高标准农田水利灌溉设施建设项目 | P21441623-0036 | 农林水利项目 | 连平县农业农村局 | 连平县农业农村局 | 在建 | 7000 | 0 | 否 | 否 | 1000 | 0 | 832 | 2022-10-31 | 项目竣工债券资金结余 | 项目竣工结算后，资金有结余。 | 441623 | 连平县 | 河源市连平县垦造水田项目 | P22441623-0001 | 农林水利项目 | 是 |  | 2022年 | 2034年 | 在建 | 2022-12-31 | 0 | 是 | 是 | 7000 | 2214 | 0 | 1000 | 0 | 否 | 2022-10-30 | [8 empty] | 河源市-新增专项债券资金用途调整明细表（2022年第三批）反馈
6 | 河源市 | 2022年广东省政府专项债券（二十四期） | 2022 | 其他专项债券 | 441600 | 市本级 | 河源江东新区紫金桥头片区综合开发（部分工程）项目 | P18441600-0067 | 市政与产业园区基础设施项目 | 河源江东新区管理委员会 | 城东街道办 | 在建 | 29725 | 0 | 否 | 否 | 2000 | 0 | 5527.9039 | 2022-10-31 | 其他需要调整情形 | 项目进度慢，债券资金短期内无法使用完毕。 | 441623 | 连平县 | 连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程 | P21441623-0020 | 社会事业项目 | 否 | 无其他同类型项目可调整 | 2024年 | 2043年 | 在建 | 2024-01-30 | 0 | 是 | 是 | 9000 | 5000 | 0 | 2000 | 0 | 否 | 2022-10-31 | [8 empty] | 河源市-新增专项债券资金用途调整明细表（2022年第三批）反馈 | 更换项目
7 | 河源市 | 2022年广东省政府专项债券（二十四期） | 2022 | 其他专项债券 | 441600 | 市本级 | 江东新区应急救灾储备库项目 | P22441600-0009 | 城乡冷链物流基础设施项目 | 河源江东新区管理委员会 | 河源市江东新区鑫晟投资有限公司 | 在建 | 6000 | 0 | 否 | 否 | 1000 | 0 | 1905.35 | 2022-10-31 | 其他需要调整情形 | 项目进度慢，债券资金短期内无法使用完毕。 | 441623 | 连平县 | 连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程 | P21441623-0020 | 社会事业项目 | 否 | 无其他同类型项目可调整 | 2024年 | 2043年 | 在建 | 2024-01-30 | 0 | 是 | 是 | 9000 | 5000 | 0 | 1000 | 0 | 否 | 2022-10-31 | [8 empty] | 河源市-新增专项债券资金用途调整明细表（2022年第三批）反馈
8 | 河源市 | 2022年广东省政府专项债券（二十四期） | 2022 | 其他专项债券 | 441600 | 市本级 | 河源江东新区产业园区（二期）2.3平方公里基础设施建设项目 | P18441600-0073 | 市政与产业园区基础设施项目 | 河源江东新区管理委员会 | 河源市鋐晟开发投资有限公司 | 在建 | 7275 | 0 | 否 | 否 | 300 | 0 | 2272.5 | 2022-10-31 | 其他需要调整情形 | 项目进度慢，债券资金短期内无法使用完毕。 | 441623 | 连平县 | 连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程 | P21441623-0020 | 社会事业项目 | 否 | 无其他同类型项目可调整 | 2024年 | 2043年 | 在建 | 2024-01-30 | 0 | 是 | 是 | 9000 | 5000 | 0 | 300 | 0 | 否 | 2022-10-31
9 | 河源市 | 2022年广东省政府专项债券（二十四期） | 2022 | 其他专项债券 | 441600 | 市本级 | 河源江东新区产业园区（二期）2.3平方公里基础设施建设项目 | P18441600-0073 | 市政与产业园区基础设施项目 | 河源江东新区管理委员会 | 河源市鋐晟开发投资有限公司 | 在建 | 7275 | 0 | 否 | 否 | 1700 | 0 | 2272.5 | 2022-10-31 | 其他需要调整情形 | 项目进度慢，债券资金短期内无法使用完毕。 | 441623 | 连平县 | 河源市连平县垦造水田项目 | P22441623-0001 | 农林水利项目 | 否 | 无其他同类型项目可调整 | 2022年 | 2034年 | 在建 | 2022-12-31 | 0 | 是 | 是 | 7000 | 2214 | 0 | 1700 | 0 | 否 | 2022-10-30 | [8 empty] | 河源市-新增专项债券资金用途调整明细表（2022年第三批）反馈