## Sheet1
连平县“双百行动”第一批校地合作共建项目清单
序号 | 地级市 | 结对县（市） | 牵头高校 | 项目名称 | 是否重点项目 | 涉及典型县镇村 | 项目类型 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目背景 | 项目内容和落实举措 | 主要任务目标 （总体和分年度量化指标）
1 | 河源市 | 连平县 | 深圳技术大学、广东农工商职业技术学院 | 助力连平县忠信镇花生、芭蕉芋产业发展 | 是 | 忠信镇 | 强化产业发展科技支撑 | 2023-11-01 | 2027-12-01 | 忠信的花生是远近闻名的农产品，近年来也发展种植了芭蕉芋。 | 探索花生、芭蕉芋种植及加工新技术，对花生、芭蕉芋产业进行升级。 | 总目标：以示范种植基地为牵引，鼓励村民种植优质花生、芭蕉芋，发展壮大镇村集体经济，推动当地产业发展，助力乡村振兴。 年度目标： 2023年根据镇村产业发展需求，组建针对花生、芭蕉芋等种植技术指导团队，开展实地调研。 2024年针对性地开展技术指导，动员农户发展花生、芭蕉芋产业，宣传讲解相关的政策。 2025年采取“服务队+合作社+农户”的模式，由合作社与企业合作，以企业订单的方式，打通销售渠道。 2026年对花生、芭蕉芋进行深加工。 2027年总结经验：通过探索一套模式、发展一个产业、掌握一项技术、培育一批科技示范户的措施，助力连平县忠信镇高质量发展。
2 | 河源市 | 连平县 | 深圳技术大学、广东农工商职业技术学院 | 新龙村风貌提升项目 | 是 | 新龙村 | 强化城乡规划建设服务 | 2023-11-01 | 2027-12-01 | 村庄规划有待进一步完善 | 在乡村布局规划、村庄建设规划、农房风貌规划编制等方面提供建议、咨询服务。 | 总目标：发展新型宜居宜业的乡村模式，通过环境保护与优化，提高居民生活质量，并促进城乡协调发展。 2023年实施全面的基础调研，深入了解新龙村的自然地理、社会人文和经济发展现状等。通过走访村民、问卷调查等方式，积极收集村民的意见和建议，确保规划工作贴合实际需求。 2024年结合调研情况开展新龙村的全面规划设计工作，涵盖道路交通、生态绿化、公共服务设施等关键领域。为进一步确保规划设计方案的科学性和可行性，进一步征求村集体意见并完善方案。 2025年结合新龙村道路改造、绿化工程、公共设施建设推进情况，开展农房风貌规划编制，提出农房改造、建设和保护的具体措施。 2026年对前两年实施的村庄建设规划进行评估和完善，包括居民满意度调查和项目执行情况分析，根据评估结果，对规划和实施方案的调整提出科学合理的建议。 2027年系统总结新龙村建设项目的成功经验和遇到的挑战，形成案例研究报告，进一步提高乡村建设规划的效果，促进宜居宜业和美乡村建设，为推动城乡一体化进程提供经验支持。
3 | 河源市 | 连平县 | 深圳技术大学、广东农工商职业技术学院 | 东水村风貌提升项目 | 是 | 东水村 | 强化城乡规划建设服务 | 2023-11-01 | 2027-12-01 | 东水村村庄规划不完善 | 对东水村乡村布局规划、村庄建设规划、农房风貌规划编制等方面提供技术支持。 | 总目标：发展新型宜居宜业的乡村模式，通过环境保护与优化，提高居民生活质量，并促进城乡协调发展。 2023年实施全面的基础调研，深入了解东水村的自然地理、社会人文和经济发展现状等。通过走访村民、问卷调查等方式，积极收集村民的意见和建议，确保规划工作贴合实际需求。 2024年结合调研情况开展东水村的全面规划设计工作，涵盖道路交通、生态绿化、公共服务设施等关键领域。为进一步确保规划设计方案的科学性和可行性，进一步征求村集体意见并完善方案。将开味缘蔬菜高科技示范园打造成产研学科普基地。 2025年结合东水村道路改造、绿化工程、公共设施建设推进情况，开展农房风貌规划编制，提出农房改造、建设和保护的具体措施。 2026年对前两年实施的村庄建设规划进行评估和完善，包括居民满意度调查和项目执行情况分析，根据评估结果，对规划和实施方案的调整提出科学合理的建议。 2027年系统总结东水村建设项目的成功经验和遇到的挑战，形成案例研究报告，进一步提高乡村建设规划的效果，促进宜居宜业和美乡村建设，为推动城乡一体化进程提供经验支持。
4 | 河源市 | 连平县 | 深圳技术大学、广东农工商职业技术学院 | 富乐村风貌提升项目 | 是 | 富乐村 | 强化城乡规划建设服务 | 2023-11-01 | 2027-12-01 | 富乐村村庄规划不完善 | 对19个经济社内的祠堂、祖屋及周边环境的改造提升提供建议、指导；对村容村貌管理及乡风文明建设提供规划建议。 | 总目标：发展新型宜居宜业的乡村模式，通过环境保护与优化，提高居民生活质量，并促进城乡协调发展。 2023年实施全面的基础调研，深入了解富乐村的自然地理、社会人文和经济发展现状等。通过走访村民、问卷调查等方式，积极收集村民的意见和建议，确保规划工作贴合实际需求。 2024年结合调研情况开展富乐村的全面规划设计工作，涵盖道路交通、生态绿化、公共服务设施等关键领域。为进一步确保规划设计方案的科学性和可行性，进一步征求村集体意见并完善方案。 2025年结合富乐村道路改造、绿化工程、公共设施建设推进情况，开展农房风貌规划编制，提出农房改造、建设和保护的具体措施。 2026年对前两年实施的村庄建设规划进行评估和完善，包括居民满意度调查和项目执行情况分析，根据评估结果，对规划和实施方案的调整提出科学合理的建议。 2027年系统总结富乐村建设项目的成功经验和遇到的挑战，形成案例研究报告，进一步提高乡村建设规划的效果，促进宜居宜业和美乡村建设，为推动城乡一体化进程提供经验支持。
5 | 河源市 | 连平县 | 深圳技术大学、广东农工商职业技术学院 | 组建大学生“百千万工程”突击队 | 是 | 上坪镇 | 提供决策咨询服务 | 2023-11-01 | 2027-12-01 | 现有镇村的外来力量和资源严重不足，通过“广东青年大学生‘百千万工程’突击队行动项目对接平台”让更多的大学生参与进来。 | 通过“广东青年大学生‘百千万工程’突击队行动项目对接平台”与镇村达成结对共建，发挥好大学生暑期社会实践作用，围绕现代化农业发展，通过走村、访户，进行社会调研，为当地发展提供决策参考。 | 总目标：结合连平县镇村实际情况，围绕产业振兴、生态振兴、文化振兴等领域，组织“百千万工程”突击队，实地开展调研，形成调研报告，总结提炼成功模式，为县域内其他镇村提供借鉴和参考。 分年度目标： 2023年，学校成立师生调研团队，前往连平县实地调研，了解县域基本情况和特色乡镇信息。 2024年-2026年，依托”百千万工程”突击队项目结对平台，结合县域情况，每年组织不少于1支突击队，深入连平县镇村，开展科技助农、农文旅资源策划、关爱留守儿童、普法宣传等活动，每年向当地政府提交1份调研报告供决策咨询。 2027年，总结实践调研成效，形成案例，召开研讨会，为县域及省内其他地区提供参考。
6 | 河源市 | 连平县 | 深圳技术大学 广东农工商职业技术学院 | 助学项目 | 是 | 元善镇 | 突出基层人才培养培训 | 2023-11-01 | 2027-12-01 | 警雄村警雄小学师资力量不足，教育水平有待提升，学生学习需求难以满足 | 开展培训、支教等活动。 | 总目标：逐步解决警雄村警雄小学师资力量不足问题，提高教育水平，满足学生多样化的学习需求，实现教育的长远发展。 2023年通过问卷、座谈会等形式，了解学生、家长和教师的具体需求，调研在职教师、教育设施等相关教育资源情况。 2024-2005年举办教师培训工作坊，提升在职教师的教学技能和知识水平，探索利用互联网资源进行在线教学和辅导的可行性。探索建立学生学习支持中心，通过大学生“三下乡”暑期实践开展“大手拉小手”活动，开展兴趣小组、社团活动，鼓励学生发展个人兴趣和特长。 2026年鼓励社会捐赠、探讨建立教育基金等可持续性项目发展方案。 2027年系统总结警雄村教育提升项目的经验、成效和问题，形成评估报告，为城乡教育均衡发展探寻新路径。
7 | 河源市 | 连平县 | 深圳技术大学、广东农工商职业技术学院 | 开展英语沙龙及压花云支教项目 | 是 | 忠信镇 | 突出基本公共服务支持 | 2023-11-01 | 2027-12-01 | 乡村基础教育的薄弱，美育资源缺乏。 | 高校发挥自身的人才和智力优势，创新帮扶方式方法，组织英语沙龙及压花云支教队定期对忠信镇学校进行线上授课。 | 总目标：结合连平县忠信镇学情，共同推进忠信镇家校社育人模式，打造“连平县忠信镇育人云支教模式”，随着育人成效的逐步呈现，向连平县其他镇予以推广，总结提炼其成功模式，为连平县乃至省内其他地区提供借鉴和参考。 分年度目标： 2023年，学校成立云支教队，招募师生志愿者，与连平县忠信镇政府及镇学校形成共识，推进项目实施。 2024年，为忠信镇中小学学生进行英语线上辅导和压花艺术体验培训授课，年度培训不少于100学时。 2025年到2026年，在保持对忠信镇年度培训不少于100学时的基础上，以忠信镇为样板，总结项目成效，提炼育人模式，向连平县其他镇予以推广。 2027年，总结连平县忠信镇育人模式成效，形成案例，召开研讨会，为连平县乃至省内其他地区提供借鉴和参考。
8 | 河源市 | 连平县 | 深圳技术大学、广东农工商职业技术学院 | 开展宪法、民法典的法律宣传普及及咨询工作 | 是 | 忠信镇 | 突出基本公共服务支持 | 2023-11-01 | 2027-12-01 | 镇村整体法律知识相对薄弱 | 参与“法援惠民生 助力农民工”“法援惠民生 助力乡村振兴”等法律援助志愿服务活动，现场为群众提供法律咨询。 | 总目标：以法治宣传教育推动连平县高质量发展，让更多群众知法、懂法、守法，推动当地法治文化建设。 分年度目标： 2023年组织师生宣讲团前往结队镇村实地调研，发放宪法宣传册、民法典等宣传资料，开展企业合规普法讲座，为居民村民开展普法咨询，为小学生开展宪法、民法典宣传等普法活动。 2024至2026年定期组织专项普法宣传活动，开展各项法律咨询服务。大力宣传宪法、民法典、国家安全法等；大力宣传有关平等保护、公平竞争、激发市场主体活力、防范风险的法律法规，推动建设市场化法治化营商环境；大力宣传维护妇女、儿童、老年人、农民工权益和退役军人保障等方面的法律法规。 2027年发挥新媒体普法优势，推出活动专栏专题，及时广泛深入报道活动开展情况，宣传成功经验和先进典型。